爱可复 & 华西 CPPC 神经康复 AI 智能工作站技术方案

一、项目概述

1.1 项目背景

爱可复作为华西 CPPC 神经康复技术官方落地机构，核心聚焦神经系统损伤后功能重建康复服务，当前面临服务标准化落地难、人才培养周期长、临床与转化效率低、医疗合规管控难度大四大核心痛点。传统康复服务高度依赖治疗师个人经验，新老人员输出内容规范度差异大，新人独立接诊周期达 12 个月，治疗师单份报告撰写耗时 30 分钟，且人工输出内容易出现合规风险，制约机构规模化发展。

依托 AI 智能体技术在垂直医疗领域的成熟应用，结合华西 CPPC 技术标准化体系，打造专属垂直 AI 智能工作站，是解决上述痛点、构建差异化核心竞争力、实现多中心扩张的核心路径。

1.2 项目核心目标

本项目以机构提效、治疗师减负、患者获益为核心导向，打造国内首个以华西 CPPC 神经康复技术标准化为唯一底层的垂直专属 AI 智能工作站，实现三大核心目标：

标准化落地：华西 CPPC 技术 100% 同质化落地，评估报告、康复方案输出规范统一，摆脱对治疗师个人经验的依赖；

全链路提效：治疗师文书工作耗时降低 85% 以上，新人独立接诊周期缩短至≤3 个月，客户签约转化率提升≥30%，患者康复周期缩短≥20%；

合规化管控：医疗合规全流程自动化管控，全操作环节留痕可追溯，违规内容拦截率 100%，杜绝监管与医疗纠纷风险。

1.3 项目阶段规划

本项目分三期实施：

| 项目阶段 | 周期 | 核心落地目标 |
| --- | --- | --- |
| 一期 MVP 闭环 | 4 周 | 完成核心功能开发，3 月底实现全员推广落地，顺利跑通「临床诊疗-客户转化-新人带教」最小业务闭环 |
| 二期全链路优化 | 2-3 个月 | 上线获客引流、患者全周期管理、居家康复指导模块，实现业务全链路覆盖 |
| 三期平台化升级 | 6 个月以上 | 完成私有化部署与专属模型微调，实现多中心复制与模式对外输出 |

二、需求分析核心结论

2.1 核心用户与核心诉求

项目核心用户分为新人治疗师、资深治疗师、医疗 / 运营管理者、患者四大类，各角色技术诉求围绕业务场景深度匹配，为功能模块开发与技术选型提供核心依据：

| 核心用户 | 核心技术诉求 |
| --- | --- |
| 新人治疗师 | 低门槛操作界面（勾选 / 语音录入）、诊疗思路智能匹配、CPPC 逻辑拆解可视化、操作过程风险实时预警； |
| 资深治疗师 | 报告 / 方案极速生成、病例自动归档检索、复杂病例标杆案例匹配、带教权限分级管控； |
| 医疗 / 运营管理者 | 知识库动态管理与权限控制、运营 / 质控数据可视化看板、全流程合规自动化校验、操作留痕可追溯； |
| 患者 | 可视化康复报告 / 进度图表、个性化方案精准生成、居家康复指导标准化、数据多端查看（投屏 / 微信 / 打印）。 |

2.2 功能需求核心要求

项目需开发8 大核心功能模块，所有模块均以华西 CPPC 结构化知识库为唯一底层，严禁调用外部通用康复知识库，核心要求为标准化、自动化、可视化、可追溯，覆盖从评估录入到运营管理的全业务流程。

2.3 非功能与合规安全核心要求

性能要求：报告 / 方案生成≤5 分钟，页面加载≤2 秒，检索查询≤3 秒；支持同时在线≥50 人、并发操作≥20 人；全年可用率≥99.9%，非计划故障修复≤2 小时；

易用性要求：核心操作流程≤5 步，支持电脑 / 平板端适配，误操作可回退，无计算机基础用户经 1 次培训可独立操作；

可扩展性要求：支持功能、数据、用户量无缝扩容，预留标准化 API 接口，适配后续多系统对接与多中心扩张；

合规安全要求：符合等保三级、《个人信息保护法》《医疗机构管理条例》等法规；患者数据加密私有化存储，分级权限管控；全流程操作留痕，系统仅为辅助诊疗工具，不替代临床决策。

三、总体技术架构设计

3.1 整体技术架构分层

系统采用分层式微服务架构，共分为 6 层，各层级职责清晰、解耦独立，实现「输入 - 调用 - 处理 - 输出」的全链路技术支撑，匹配业务全流程运行逻辑。

终端接入层：支持电脑端（Windows/macOS）、平板端，兼容 Chrome、Edge、Safari 等主流浏览器；提供勾选式录入、语音录入、投屏展示、打印 / 导出等交互能力，适配临床、谈单、管理等多场景操作需求。

网关接入层：作为系统统一入口，实现路由转发、权限校验、流量控制、接口限流核心功能；对接终端接入层的所有请求，转发至对应微服务模块，同时对并发请求进行管控，保障系统高并发下的稳定性。

应用服务层：系统核心业务实现层，包含 8 大核心功能模块对应的微服务，各服务独立部署、解耦运行，通过服务注册与发现实现相互调用；核心微服务包括：知识库管理服务、评估录入与报告生成服务、康复方案生成服务、谈单赋能包服务、新人带教服务、合规管控与风险预警服务、病例归档与复盘服务、数据看板与运营管理服务。

数据服务层：实现数据的统一管理与处理，包含数据访问、数据校验、数据加密、数据备份核心能力；为应用服务层提供标准化的数据访问接口，确保数据读写的安全性与高效性，同时实现数据的自动备份与灾备恢复。

数据存储层：系统数据的持久化存储层，采用「关系型数据库 + 非关系型数据库 + 文件存储」的混合存储架构，匹配不同类型数据的存储需求，所有数据均采用加密方式存储，患者敏感数据实现私有化部署。

基础设施层：为系统提供底层运行支撑，包含服务器、云主机、容器化平台、监控告警系统、日志管理系统；实现系统的容器化部署、资源弹性扩容、运行状态实时监控、全链路日志记录与故障预警。

3.3 核心技术架构——RAG 检索增强生成架构

本系统核心采用RAG（Retrieval-Augmented Generation）检索增强生成架构，作为 AI 智能体的核心技术底座，确保所有输出内容 100% 来自华西 CPPC 结构化知识库，杜绝通用化内容输出，匹配「评估项 - 异常结果 - 神经机制 - 治疗方案」的全链条业务逻辑。

RAG 架构核心分为3 大环节，实现从用户输入到精准输出的全流程技术支撑：

数据预处理与知识库构建：将华西 CPPC 操作手册、评估标准、治疗方案、临床案例等非结构化数据，进行结构化拆解、标签化映射，搭建「评估项 - 异常结果 - 神经机制 - 治疗动作 - 康复方案」全链条标签库，同时对合规词库、风险防控规则进行结构化处理，存储至专用知识库；

精准检索：基于治疗师录入的评估项（勾选 / 语音），通过语义检索 + 标签精准匹配的方式，从华西 CPPC 专属知识库中检索相关内容，过滤冗余信息，实现「输入内容 - 知识库内容」的精准匹配，避免无关内容调用；

智能生成与合规校验：将检索到的精准内容输入大模型，生成符合 CPPC 规范的评估报告、康复方案等内容，同时通过合规校验引擎对生成内容进行实时校验，拦截违规术语与疗效承诺，最终输出标准化、合规化的内容。

四、核心技术选型

4.1 技术栈整体选型思路

技术栈选型遵循成熟稳定、贴合医疗场景、开发高效、易扩展、易维护原则，优先选择行业主流、社区活跃、经实践验证的技术框架与工具；同时兼顾医疗行业的合规性与数据安全性，所有数据处理与存储技术均满足国内相关法规要求；前端技术侧重操作易用性与多端适配，后端技术侧重高可用与高并发，AI 技术侧重精准检索与标准化生成。

4.2 前端技术栈

前端技术围绕低门槛操作、多端适配、可视化展示、交互流畅核心需求选型，适配治疗师、管理者的临床操作与管理需求，同时支持投屏、打印、微信推送等多场景输出：

| 技术类别 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 核心框架 | Vue3 + Vite | Vue3 组件化开发效率高，适配快速开发需求；Vite 构建速度快，提升页面加载效率，满足≤2 秒的加载要求； |
| UI 组件库 | Element Plus | 组件丰富、简洁直观，适配医疗行业的操作场景，支持表单勾选、数据可视化、弹窗预警等核心功能，开发成本低； |
| 可视化组件 | ECharts + DataV | ECharts 支持各类康复进度图表、数据看板的可视化展示，适配患者报告与运营管理场景；DataV 支持大屏数据可视化，满足医疗负责人的质控与运营监控需求； |
| 语音录入 | 科大讯飞语音识别 API | 医疗场景语音识别精度高，支持实时转文字，适配治疗师临床快速录入需求，降低操作门槛； |
| 多端适配 | PostCSS + Flexible | 支持电脑、平板端的自适应布局，满足临床接诊、谈单投屏等多场景设备使用需求； |
| 导出 / 打印 | pdfmake + Print.js | 支持 PDF 格式报告 / 方案导出，适配打印、微信推送需求，生成的 PDF 格式标准化，便于归档； |

4.3 后端技术栈

后端技术围绕 「高可用、高并发、微服务、数据安全、易扩展」核心需求选型，采用 SpringCloud 微服务生态，实现各功能模块的解耦开发与独立部署，满足系统全流程的业务支撑需求：

| 技术类别 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 基础框架 | SpringBoot 3.x + SpringCloud Alibaba | SpringBoot 开发高效，适配微服务快速搭建；SpringCloud Alibaba 生态完善，包含服务注册、配置中心、网关等核心组件，满足微服务架构需求，社区活跃，维护性强； |
| 服务注册与发现 | Nacos | 实现微服务的注册、发现与配置统一管理，支持配置的动态更新，适配知识库、合规词库的实时更新需求； |
| 网关 | SpringCloud Gateway | 作为系统统一入口，实现路由转发、权限校验、流量控制、接口限流，保障系统高并发下的稳定性，满足≥20 人并发操作需求； |
| 接口规范 | RESTful API + Swagger3 | RESTful API 标准化程度高，易对接、易维护；Swagger3 实现接口文档自动生成，便于开发团队联调与后续接口拓展； |
| 数据校验 | Hibernate Validator | 实现请求参数的标准化校验，降低开发成本，确保输入数据的规范性，匹配评估项录入的业务规则； |
| 安全框架 | SpringSecurity + JWT | 实现用户身份认证、分级权限管控，JWT 支持无状态认证，适配多端接入需求；结合业务需求实现角色（新人 / 资深治疗师 / 管理者）的权限精细化控制； |
| 消息队列 | RocketMQ | 实现异步任务处理，如报告 / 方案生成、病例归档、数据统计等，提升系统响应速度，确保报告生成≤5 分钟的性能要求； |
| 任务调度 | XXL-Job | 实现定时任务的统一管理，如数据自动备份、运营数据统计、日志清理等，适配系统自动化运维需求； |

4.4 数据存储技术栈

采用混合存储架构，匹配不同类型数据的存储需求，所有数据均采用加密方式存储，患者敏感数据实现私有化部署，满足数据安全与合规要求，同时支持数据的快速检索与高效读写：

| 数据类型 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 结构化业务数据 | MySQL 8.0（主从复制） | 关系型数据库，适配用户信息、评估数据、运营数据等结构化数据的存储，主从复制实现读写分离，提升数据访问效率，满足检索≤3 秒的性能要求； |
| 缓存数据 | Redis 7.x | 非关系型数据库，适配高频访问数据（如验证码、用户登录状态、知识库高频标签）的缓存，提升系统响应速度，降低数据库压力； |
| 知识库 / 病例库数据 | Elasticsearch 8.x | 全文检索引擎，支持语义检索 + 标签精准匹配，适配华西 CPPC 知识库、临床病例库的检索需求，实现评估项与知识库内容的精准匹配； |
| 文件数据 | MinIO | 轻量级对象存储，适配报告 PDF、患者图片、语音文件、知识库文档等文件的存储，支持文件加密与权限管控，满足医疗文件的存储合规要求； |
| 日志数据 | ClickHouse | 列式数据库，适配系统操作日志、运行日志、错误日志的海量存储与快速查询，便于故障排查与运营分析； |

4.5 AI 核心技术栈

AI 技术围绕RAG 检索增强生成架构选型，核心实现知识库结构化、精准检索、标准化生成、合规校验四大能力，确保所有输出内容 100% 符合华西 CPPC 规范，杜绝通用化内容：

| AI 技术环节 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 知识库结构化 | 自定义文本解析工具 + 标签化映射引擎 | 针对华西 CPPC 非结构化文档（操作手册、案例）进行定制化结构化拆解，搭建专属标签体系，匹配「评估项 - 异常结果 - 神经机制 - 治疗方案」的业务逻辑，比通用工具更贴合医疗场景； |
| 精准检索 | 语义检索（Sentence-BERT）+ 标签精准匹配 | Sentence-BERT 实现输入内容的语义向量化，提升检索精准度；结合华西 CPPC 专属标签体系，实现「语义 + 标签」的双重检索，避免冗余内容调用； |
| 智能生成 | 国内开源医疗垂直大模型（如智谱医疗大模型） | 选用医疗垂直大模型，适配医疗场景的内容生成，避免通用大模型的非专业输出；基于华西 CPPC 知识库进行微调，确保生成内容 100% 符合 CPPC 规范； |
| 合规校验 | 自定义合规校验引擎 + 关键词匹配算法 | 基于合规词库、禁用术语库，开发定制化合规校验引擎，实现生成内容的实时扫描与违规拦截；关键词匹配算法适配医疗术语的精准校验，拦截率 100%； |

4.6 部署与运维技术栈

部署与运维技术围绕容器化、自动化、可视化、易扩展核心需求选型，实现系统的快速部署、弹性扩容、实时监控与故障预警，满足项目一期 MVP 闭环与后续多中心扩张的部署需求：

| 技术类别 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 容器化平台 | Docker + Kubernetes（K8s） | Docker 实现应用的容器化打包，保证开发、测试、生产环境一致性；K8s 实现容器的编排与管理，支持应用的弹性扩容、滚动更新，适配多中心部署需求； |
| 监控告警 | Prometheus + Grafana + AlertManager | Prometheus 实现系统指标（CPU、内存、接口响应时间、并发数）的实时采集；Grafana 实现监控指标的可视化展示；AlertManager 实现故障预警，支持短信、钉钉等多渠道告警，满足非计划故障修复≤2 小时的要求； |
| 日志管理 | ELK（Elasticsearch + Logstash + Kibana） | 实现系统全链路日志的采集、处理、存储与可视化查询，便于故障排查与运营分析，提升系统可维护性； |
| 数据备份 | 定时全量备份 + 增量备份 + 异地灾备 | 基于 XXL-Job 实现 MySQL、Elasticsearch、MinIO 数据的每日全量备份与实时增量备份；同时实现异地灾备，备份数据保留≥1 年，满足数据安全与合规要求； |
| 持续集成 / 持续部署 | GitLab CI/CD | 实现代码的自动化构建、测试、部署，提升开发效率，适配项目快速迭代需求，确保一期 4 周 MVP 闭环的开发进度； |

五、核心功能模块技术实现

5.1 结构化知识库管理模块

5.1.1 核心业务需求

作为系统核心底座，实现华西 CPPC 技术资料、临床案例、合规规则的结构化管理、标签化映射、权限管控与动态更新，确保所有输出内容 100% 来自专属知识库。

5.1.2 技术实现思路

数据结构化处理：开发自定义文本解析工具，对华西 CPPC 操作手册、评估标准、治疗方案等非结构化文档进行章节拆解、关键词提取、标签化映射，搭建「评估项 - 异常结果 - 神经机制 - 治疗动作 - 康复方案」全链条标签体系，存储至 Elasticsearch 知识库；

多库管理：分库管理CPPC 技术库、临床案例库、合规规则库、应急处理库，各库独立存储，通过标签关联，支持按维度精准检索；

权限管控：基于 SpringSecurity + JWT 实现分级权限管控，仅医疗负责人拥有新增 /修改/删除权限，治疗师仅拥有查看 / 调用权限，所有操作通过操作日志系统实现留痕可追溯；

动态更新：支持文档上传（Word/PDF）与手动编辑，更新内容经人工审核后，通过 Nacos 实现配置动态同步，全系统实时生效，同时保留版本历史，支持版本回滚；

数据校验：对上传的知识库内容进行格式校验、重复校验、合规校验，避免无效内容与违规内容进入知识库。

5.1.3 关键技术点

非结构化文档的定制化结构化拆解与标签化映射；

基于 Elasticsearch 的多库分维度存储与精准检索；

分级权限管控与操作全流程留痕；

知识库内容的版本管理与动态同步。

5.2 评估录入与智能报告生成模块

5.2.1 核心业务需求

实现患者评估数据的快速录入（勾选 + 语音），基于录入数据自动生成符合 CPPC 规范的双版本报告（专业版 / 通俗版），支持编辑、导出、投屏、微信推送。

5.2.2 技术实现思路

标准化评估录入：前端基于 Element Plus 开发CPPC 6 大模块标准化勾选表单，适配临床快速操作；集成科大讯飞语音识别 API，实现语音实时转文字，补充异常症状说明，语音数据存储至 MinIO；

患者信息关联：录入的评估数据与患者基础信息关联，存储至 MySQL，生成唯一患者 ID，实现全流程数据关联；

智能报告生成：基于患者评估数据，通过 **「语义检索 + 标签匹配」从 Elasticsearch 知识库中检索相关内容，输入医疗垂直大模型，生成专业版评估报告（含功能障碍分析、神经机制解读）；同时通过大模型进行通俗化转化 **，生成患者版报告（含直观图表、通俗解读），报告生成过程通过 RocketMQ 实现异步处理，确保≤5 分钟生成；

报告编辑与输出：前端开发报告在线编辑功能，支持治疗师微调内容，修改记录实时存储至 MySQL，留痕可追溯；集成 pdfmake + Print.js 实现 PDF 导出，支持投屏展示（基于 WebRTC）、微信推送（对接微信公众号 API）、打印功能；

报告归档：生成的报告自动关联患者 ID，存储至 MinIO，同时将报告元数据（生成时间、生成人、修改记录）存储至 MySQL，支持后续检索与复盘。

5.2.3 关键技术点

CPPC 标准化勾选表单的开发与多端适配；

语音识别与文本补充的实时融合；

基于 RAG 架构的双版本报告智能生成；

报告的多场景输出（导出 / 投屏 / 微信 / 打印）；

报告修改记录的全流程留痕。

5.3 个性化康复方案生成模块

5.3.1 核心业务需求

基于患者评估数据，自动生成「一人一策」的个性化康复方案，支持治疗师微调，实现禁忌证与风险预警，方案可动态更新与归档。

5.3.2 技术实现思路

方案智能匹配：基于患者评估数据、病种、病程、身体状况，通过 Elasticsearch 检索华西 CPPC 知识库中的治疗动作、训练频次、康复周期等内容，结合医疗垂直大模型生成个性化院内康复方案与居家康复指导方案，方案包含核心治疗动作、训练频次、注意事项、康复目标；

方案微调与留痕：前端开发方案在线编辑功能，支持治疗师对训练频次、动作细节等进行微调，系统自动记录修改人、修改时间、修改内容，存储至 MySQL，全程留痕；

禁忌证与风险预警：开发风险防控引擎，基于合规规则库与患者评估数据，自动识别患者禁忌证，对高风险训练动作进行实时拦截与预警，并给出规范调整建议，预警信息通过前端弹窗展示；

方案动态更新：患者复诊时，录入新的评估数据，系统自动对比初评与复评数据，从知识库中检索适配的内容，更新康复方案，实现全周期个性化适配；

方案归档与关联：生成 / 更新的康复方案自动关联患者 ID 与评估报告，存储至 MinIO，元数据存储至 MySQL，支持与病例库的一键关联，便于后续复盘。

5.3.3 关键技术点

基于患者多维度数据的康复方案精准匹配；

风险防控引擎的开发与实时禁忌证识别；

康复方案的动态更新与全周期适配；

方案修改的全流程留痕与版本管理。

5.4 谈单赋能包生成模块

5.4.1 核心业务需求

评估报告生成的同时，自动生成谈单赋能包，包含可视化康复路径、本地标杆案例、梯度康复套餐，支持投屏、导出、微信推送，提升客户转化效率。

5.4.2 技术实现思路

一键自动生成：基于患者评估报告与康复方案，通过 ECharts 自动生成可视化康复路径图表（含康复周期、阶段目标、功能改善预期）；同时通过 Elasticsearch 检索重庆本地同病种标杆案例（按年龄、病情、康复效果匹配），结合康复方案生成梯度康复套餐（含服务内容、周期、费用明细），形成谈单赋能包，与报告同步生成，无需额外操作；

可视化展示：前端开发谈单赋能包专属展示界面，支持图表放大、案例详情查看、套餐对比，适配投屏谈单场景（基于 WebRTC）；

多场景输出：支持 PDF 导出（pdfmake）、微信推送（微信公众号 API）、打印，便于谈单现场展示与后续客户跟进；

案例与套餐管理：医疗 / 运营管理者可通过后台对标杆案例、梯度套餐进行新增 /修改/删除，存储至MySQ与Elasticsearch，实现动态更新。

5.4.3 关键技术点

基于康复方案的可视化康复路径自动生成；

本地同病种标杆案例的精准匹配；

梯度康复套餐的动态生成与管理；

谈单赋能包的多场景可视化展示。

5.5 新人带教与逻辑拆解模块

5.5.1 核心业务需求

为新人治疗师提供 CPPC 逻辑拆解、线上培训、诊疗思路引导，实现成长进度追踪与权限分级管控，确保新人 3 个月内独立接诊。

5.5.2 技术实现思路

CPPC 逻辑拆解：针对新人账号，生成报告/方案的同时，通过大模型对内容进行底层逻辑拆解，包含神经机制原理、CPPC 治疗逻辑、方案制定依据，前端以可视化标注的形式展示在报告/方案旁，实现边实操边学习；

线上培训体系：开发线上培训模块，包含 CPPC 理论课程（视频 / 文档）、操作视频、考核题库，课程与题库存储至 MinIO 与 MySQL，支持新人自主学习；开发在线考核功能，考核结果自动存储，作为新人成长进度的依据；

诊疗思路引导：针对复杂病例，系统不仅输出康复方案，还通过 Elasticsearch 检索同类型标杆病例的诊疗思路，前端以步骤化形式展示，引导新人建立标准化临床思维；

成长进度追踪：开发新人成长数据看板，自动记录新人的学习进度、考核通过率、操作次数、接诊数量，存储至 MySQL，通过 ECharts 实现可视化展示，为带教老师提供参考依据；

权限分级管控：基于 SpringSecurity 实现新人账号与资深治疗师账号的分级管控，新人输出的报告/方案须经资深治疗师审核通过后，方可交付患者，审核流程在线化，审核记录留痕可追溯。

5.5.3 关键技术点

CPPC 底层逻辑的可视化拆解与标注；

线上培训与考核体系的开发与数据统计；

复杂病例诊疗思路的步骤化引导；

新人成长进度的量化追踪与可视化展示；

新人与资深治疗师的分级权限与审核流程。

5.6 合规管控与风险预警模块

5.6.1 核心业务需求

实现全流程内容合规自动化校验、临床风险实时预警、三级审核机制、全操作环节留痕，杜绝违规内容输出，规避医疗风险。

5.6.2 技术实现思路

内容合规自动校验：开发定制化合规校验引擎，基于合规规则库（禁用医疗术语、疗效承诺禁用词），对所有生成的报告、方案、谈单内容进行实时扫描与校验，对违规内容自动拦截，并给出修改建议，拦截记录存储至 MySQL，留痕可追溯；

临床风险实时预警：在评估录入、方案制定、报告生成等环节，通过风险防控引擎实时识别高风险操作、禁忌证、异常评估结果，前端以弹窗 + 红色标注的形式进行预警，并推送对应的规范处理流程（从应急处理库中检索）；

三级审核机制：实现「治疗师生成→资深治疗师复核→医疗负责人终审」的三级审核流程，高风险病例（如脑梗合并认知障碍）强制触发终审，审核流程在线化，审核人可填写审核意见，所有审核记录（审核人、审核时间、审核意见、是否通过）存储至 MySQL，全程留痕；

全流程操作留痕：开发操作日志系统，基于 AOP（面向切面编程）实现所有用户操作的全流程记录，包括操作人、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果，日志数据存储至 ClickHouse，支持多维度检索与查询，确保可追溯、可举证；

应急处理库调用：内置应急处理库，包含全流程风险应急处理流程、异常情况处置规范，支持治疗师通过关键词一键检索，检索结果实时展示，为临床操作提供规范指导。

5.6.3 关键技术点

定制化合规校验引擎的开发与实时违规拦截；

基于 AOP 的全流程操作日志记录；

三级审核机制的在线化实现与强制终审触发；

临床风险的实时识别与预警机制；

应急处理库的精准检索与快速调用。

5.7 病例归档与检索复盘模块

5.7.1 核心业务需求

实现病例的自动归档、标签化管理、多维度精准检索，支持单病例复盘与批量统计分析，确保病例数据的安全存储与高效利用。

5.7.2 技术实现思路

病例自动归档：患者的评估报告、康复方案、复诊记录、康复效果数据等，通过自动化脚本实现自动归档，按病种、障碍类型、康复周期、康复效果进行自动打标签，标签存储至 Elasticsearch，病例文件存储至 MinIO，实现结构化病例库搭建；

多维度精准检索：开发多维度检索功能，支持按患者姓名、身份证号、病种、评估时间、康复效果等维度进行一键检索，基于 Elasticsearch 实现检索结果≤3 秒返回，检索结果展示病例元数据，支持一键查看病例详情与文件下载；

单病例复盘：针对单病例，系统自动从 MySQL 中调取初评、复评、终评数据，通过 ECharts 生成康复效果分析图表（如肌力改善趋势、平衡功能改善趋势），同时通过 Elasticsearch 检索同类型标杆案例，前端实现自身方案与标杆案例的对比展示，为治疗师方案优化提供参考；

批量统计分析：开发批量统计分析功能，支持按病种、时间、治疗师等维度对病例数据进行统计，输出康复有效率、方案适配性、平均康复周期等数据，通过 Grafana 实现可视化展示，为临床技术优化提供数据支撑；

数据安全管控：患者病例数据采用端到端加密方式存储，基于 SpringSecurity 实现分级权限管控，仅授权治疗师与管理者可查看对应患者数据，严禁未经授权的调取与下载，同时实现数据访问日志记录，确保数据安全。

5.7.3 关键技术点

病例的自动化归档与智能标签化；

基于 Elasticsearch 的多维度精准检索；

单病例康复效果的可视化分析与标杆案例对比；

病例数据的批量统计分析与可视化展示；

患者病例数据的加密存储与分级权限管控。

5.8 数据看板与运营管理模块

5.8.1 核心业务需求

实现运营、质控、人才培养数据的可视化展示，支持数据一键导出与报表自动生成，同时提供系统基础管理功能，满足医疗 / 运营管理者的精细化管理需求。

5.8.2 技术实现思路

多维度数据看板：开发运营数据看板、临床质控数据看板、人才培养数据看板三大核心看板，通过 Prometheus + Grafana 实现数据的实时采集与可视化展示：

运营数据看板：展示接诊量、转化率、客单价、续费率、报告生成时长、现场交付率等核心业务指标，支持按日 / 周 / 月维度查看；

临床质控数据看板：展示报告规范符合率、合规率、方案审核通过率、康复有效率等指标，支持按治疗师维度查看，实现临床质控；

数据导出与报表生成：支持核心数据的一键导出（Excel/PDF），基于 XXL-Job 实现周 / 月运营报表、临床质控报表的自动生成，报表存储至 MinIO，支持管理者随时查看与下载；

系统基础管理：开发系统管理功能，包含用户账号创建、角色分配、权限设置、密码重置等，基于 SpringSecurity 实现精细化权限管控，所有操作记录留痕可追溯；同时提供系统运行状态监控功能，展示服务器 CPU、内存、磁盘使用率等指标，支持异常预警；

数据对接与拓展：预留标准化 API 接口，支持后续与院内 HIS 系统、康复设备、SCRM 系统、微信小程序等进行对接，实现数据互通，提升机构整体运营效率。

5.8.3 关键技术点

多维度核心指标的实时采集与可视化展示；

自动化报表生成与一键导出；

系统用户与权限的精细化管理；

标准化 API 接口的预留与拓展。

六、数据安全与合规技术实现

6.1 数据全生命周期安全管控

遵循《个人信息保护法》《基本医疗卫生与健康促进法》等法规，实现患者数据采集、存储、处理、传输、输出、销毁全生命周期的安全管控，确保数据无泄露、无滥用：

数据采集：仅采集临床诊疗与康复服务所需的必要数据，杜绝无关数据采集；采集过程通过权限校验，确保采集人具备对应权限，采集记录留痕；

数据存储：所有数据采用加密方式存储，患者个人敏感信息（姓名、身份证号、病史）采用国密 SM4 算法加密，存储至私有化服务器；文件数据（报告、方案、病例）存储至 MinIO，开启服务器端加密；数据库开启审计日志，记录所有数据读写操作；

数据处理：数据处理过程在私有化环境中进行，严禁将患者数据上传至第三方公域平台；处理过程通过权限校验，仅授权人员可处理对应数据，处理记录留痕；

数据传输：系统内数据传输采用HTTPS 协议，确保传输过程中数据不被窃取、篡改；与外部系统（如微信公众号）对接时，采用接口加密 + 签名验签方式，确保数据传输安全；

数据输出：数据输出（导出、打印、微信推送）通过权限校验，仅授权人员可操作，输出记录留痕；患者版数据输出进行脱敏处理，隐藏敏感信息；

数据销毁：患者数据销毁采用安全删除方式，彻底清除数据文件与数据库记录，同时销毁备份数据，销毁记录留痕，确保数据无法恢复。

6.2 分级权限管控体系

基于最小权限原则，搭建精细化的分级权限管控体系，通过 SpringSecurity + JWT 实现，将用户分为超级管理员、医疗负责人、运营负责人、资深治疗师、新人治疗师、前台客服六大角色，各角色权限精准匹配业务需求，无越权操作可能：

| 角色 | 核心权限 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 系统所有功能权限，包含用户管理、权限分配、系统配置、数据备份 / 销毁； |
| 医疗负责人 | 知识库管理、合规管控、三级审核、临床质控数据查看、病例数据查看 / 导出； |
| 运营负责人 | 谈单赋能包管理、运营数据查看 / 导出、新人培训体系管理、客户数据查看； |
| 资深治疗师 | 评估录入、报告 / 方案生成、病例复盘、新人审核、自身病例数据查看； |
| 新人治疗师 | 评估录入、报告 / 方案生成（需审核）、线上培训、自身操作数据查看； |
| 前台客服 | 评估数据查看、谈单赋能包查看 / 投屏、客户数据查看； |

6.3 医疗合规技术保障

严格遵循《医疗机构管理条例》《医疗广告管理办法》等医疗行业法规，通过技术手段实现医疗合规的全流程保障，杜绝合规风险：

合规内容管控：开发定制化合规校验引擎，内置医疗禁用术语库、疗效承诺禁用词库，对所有生成内容进行实时校验，违规内容自动拦截，拦截率 100%；

临床决策边界界定：系统所有输出内容均明确标注「仅为临床参考，最终诊疗决策由具备执业资质的治疗师 / 医师确认」，前端展示与文件导出均包含该标注，明确系统为辅助诊疗工具，不替代临床决策；

品宣合规管控：谈单赋能包、可视化报告等对外展示内容，严禁包含医疗效果承诺、治愈率等表述，合规校验引擎对相关内容进行重点校验，确保符合机构品宣合规要求；

操作留痕与举证：全流程操作日志与审核记录实现永久存储，支持多维度检索与查询，在发生医疗纠纷时，可快速调取相关记录，实现举证倒置，降低机构合规风险。

6.4 等保三级技术适配

本系统按等保三级标准进行技术设计与开发，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全五大维度实现安全适配，确保系统满足等保三级要求：

物理安全：服务器部署在国内合规机房，具备防雷、防火、防盗、温湿度控制等物理安全措施，实现双电源供电，确保物理环境安全；

网络安全：部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS），实现网络访问控制、恶意攻击防护；开启网络隔离，将生产环境与测试环境、外网进行隔离，确保网络安全；

主机安全：服务器开启漏洞扫描与补丁更新，安装杀毒软件，实现主机入侵检测；禁用无用端口与服务，配置强密码策略，确保主机安全；

应用安全：实现 SQL 注入、XSS 跨站脚本、CSRF 跨站请求伪造等 Web 漏洞防护；开启接口限流、防刷机制，防止恶意请求攻击；实现用户密码加密存储（BCrypt 算法），确保应用安全；

数据安全：实现数据加密存储、备份与灾备、分级权限管控；开启数据审计日志，记录所有数据操作；实现数据脱敏与安全销毁，确保数据安全。

七、系统性能优化方案

为满足项目非功能需求中的性能指标，从应用层、数据层、部署层三大维度制定系统性能优化方案，确保系统响应速度、并发能力、可用性达到要求：

7.1 应用层优化

异步处理：将报告 / 方案生成、病例归档、数据统计等耗时操作，通过 RocketMQ 实现异步处理，避免同步操作阻塞主线程，提升系统响应速度，确保报告生成≤5 分钟；

接口优化：对高频访问接口进行接口缓存（Redis），如知识库标签检索、病例检索、数据看板指标查询，避免重复查询数据库，提升接口响应速度，确保检索≤3 秒；

代码优化：遵循代码规范，减少冗余代码与循环嵌套；对核心算法（如语义检索、标签匹配）进行优化，提升算法执行效率；

前端优化：对前端资源（JS/CSS/ 图片）进行压缩与缓存，采用懒加载方式加载非核心页面与组件，提升页面加载速度，确保≤2 秒；对大文件（如视频、PDF）采用分片加载，避免页面卡顿。

7.2 数据层优化

读写分离：MySQL 采用主从复制架构，主库负责数据写入，从库负责数据读取，提升数据访问效率，缓解主库压力；

索引优化：对 MySQL、Elasticsearch 的核心字段（如患者 ID、病种、评估时间、标签）建立合理索引，提升数据检索速度，避免全表扫描；

缓存优化：Redis 采用集群架构，实现缓存数据的分片存储与高可用；对缓存数据进行合理的过期策略设置，避免缓存雪崩、缓存穿透、缓存击穿问题；

数据分库分表：针对病例数据、日志数据等海量数据，采用分库分表方式存储（按时间 / 病种分表），提升数据读写效率，支持≥10 万份病例数据的存储与检索。

7.3 部署层优化

容器化与弹性扩容：基于 Docker + K8s 实现应用的容器化部署与弹性扩容，当系统并发数升高时，自动扩容容器实例，保障系统高并发下的稳定性，支持≥50 人同时在线；

负载均衡：在网关层与服务器层部署负载均衡器（Nginx），实现请求的均匀分发，避免单台服务器压力过大，提升系统可用性；

CDN 加速：对前端静态资源（JS/CSS/ 图片 / 视频）进行CDN 加速，实现资源的就近访问，提升前端页面加载速度；

异地多活：后续三期平台化升级阶段，实现异地多活部署，在不同地域部署服务器节点，当一个节点出现故障时，自动切换至其他节点，提升系统可用性，确保全年可用率≥99.9%。

八、项目实施计划

8.1 实施团队组成

项目实施团队采用技术负责人 + 前端开发 + 后端开发 + AI 开发 + 测试工程师 + 运维工程师的核心配置，同时配备业务对接人（爱可复医疗 / 运营负责人），确保技术开发与业务需求高度契合：

| 角色 | 人数 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 1 | 项目整体技术规划、架构设计、进度管控、问题解决； |
| 前端开发工程师 | 2 | 8 大功能模块前端页面开发、交互实现、多端适配、联调； |
| 后端开发工程师 | 2 | 微服务架构搭建、8 大功能模块后端接口开发、数据处理、联调； |
| AI 开发工程师 | 1 | RAG 架构搭建、知识库结构化、精准检索、智能生成、合规校验引擎开发； |
| 测试工程师 | 1 | 功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、bug 回归测试； |
| 运维工程师 | 1 | 系统部署、容器化配置、监控告警搭建、数据备份、系统运维； |
| 业务对接人 | 2 | 需求对接、业务规则讲解、测试用例提供、项目验收； |

8.2 一期 MVP 闭环实施计划（4 周）

一期为项目核心攻坚阶段，目标完成 8 大核心功能模块开发、RAG 架构搭建、华西 CPPC 知识库落地，实现全员推广，跑通最小业务闭环，各阶段任务与时间节点明确，确保4月底完成落地：

| 实施阶段 | 时间节点 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与技术设计 | 第 1 周 （4.1-4.7） | 需求最终确认、详细技术设计、数据库设计、接口文档编写、开发环境搭建； | 详细技术设计文档、数据库设计文档、接口文档、开发环境； |
| 核心功能开发 | 第 2 周 - 第 3 周 （4.8-4.21） | 8 大核心功能模块前端 + 后端开发、RAG 架构搭建、华西 CPPC 知识库结构化、合规校验引擎开发； | 功能模块开发代码、RAG 架构原型、结构化知识库、合规校验引擎； |
| 测试与联调 | 第 3 周 - 第 4 周初 （4.18-4.25） | 功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、bug 修复、前后端联调、知识库校准； | 测试报告、bug 修复记录、联调后的系统原型、校准后的知识库； |
| 部署与培训 | 第 4 周 （4.26-4.31） | 系统容器化部署、监控告警搭建、数据备份配置、爱可复全员系统培训、上线推广； | 部署后的生产系统、监控告警平台、培训文档、上线推广方案； |

8.3 二期与三期实施规划

二期全链路优化（2-3 个月）：在一期基础上，开发获客引流、患者全周期管理、居家康复指导模块；优化系统性能，提升并发能力与响应速度；完成与院内 HIS 系统、康复设备的接口对接；实现患者微信小程序端的开发，支持患者查看康复报告、进度图表、居家康复指导；

三期平台化升级（6 个月以上）：完成私有化部署优化，实现专属医疗大模型的微调与落地；搭建多中心管理技术架构，支持多门店数据统一管理与权限管控；实现技术模式的对外输出，开发合作伙伴端系统，支持华西 CPPC 技术的规模化推广；完成系统的等保三级测评与认证。

九、风险评估与应对方案

针对项目开发、部署、落地过程中可能出现的技术风险、业务风险、合规风险，进行全面评估，并制定对应的应对方案，确保项目顺利实施：

| 风险类型 | 具体风险 | 风险等级 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 华西 CPPC 知识库结构化拆解难度大，标签匹配精准度不足； | 高 | 1. 安排业务对接人与 AI 开发工程师全程协作，确保标签体系贴合 CPPC 业务逻辑； 2. 多次进行知识库校准与检索测试，持续优化标签匹配算法； |
| 技术风险 | 报告 / 方案生成速度未达≤5 分钟的性能要求； | 中 | 1. 优化 RAG 架构检索流程，减少冗余检索步骤； 2. 采用异步处理与缓存优化，提升生成效率； 3. 对服务器资源进行扩容，保障计算能力； |
| 技术风险 | 系统高并发下出现卡顿、数据丢失； | 中 | 1. 采用微服务架构与负载均衡，实现请求均匀分发； 2. 开启数据事务与日志记录，确保数据一致性； 3. 进行高并发压力测试，提前发现并解决性能瓶颈； |
| 业务风险 | 治疗师对系统操作不熟悉，影响落地效果； | 中 | 1. 开发简洁直观的操作界面，降低操作门槛； 2. 编制详细的操作手册与培训视频，进行系统培训； |
| 业务风险 | 新人治疗师过度依赖系统，缺乏临床思维； | 低 | 1. 系统仅提供临床参考，明确要求治疗师结合临床经验进行微调； 2. 在新人带教模块中，强化诊疗思路引导，培养新人临床思维； 3. 医疗负责人定期对新人方案进行质控，及时纠正问题； |
| 合规风险 | 系统输出内容出现合规问题，引发监管风险； | 高 | 1. 持续完善合规规则库，定期更新禁用术语与禁用词； 2. 强化合规校验引擎的校验能力，对所有输出内容进行多重校验； 3. 建立合规审核机制，医疗负责人定期对系统输出内容进行抽查，确保合规； |
| 合规风险 | 患者数据泄露，引发隐私合规风险； | 高 | 1. 严格执行数据全生命周期安全管控措施，实现加密存储、分级权限、操作留痕； 2. 定期进行数据安全检测与漏洞扫描，及时修复安全隐患； 3. 对开发与运维人员进行数据安全培训，提升安全意识，杜绝人为数据泄露； |
| 项目进度风险 | 一期 4 周 MVP 闭环开发任务重，进度滞后； | 中 | 1. 制定详细的开发计划，明确各开发人员的任务与时间节点，每日进行进度同步； 2. 采用敏捷开发模式，分阶段进行开发与测试，及时解决开发中的问题； 3. 预留 3 天缓冲时间，应对突发问题，确保项目按时交付； |

十、项目验收标准

项目验收分为功能验收、性能验收、业务指标验收、合规安全验收四大维度，所有验收标准均量化、可落地，一期验收在 4 周末完成，由爱可复与开发团队共同参与，验收通过后系统正式上线运行。

10.1 功能验收标准

8大核心功能模块全部开发完成，所有功能点 100% 实现，无核心功能缺失；

系统所有输出内容 100% 来自华西 CPPC 结构化知识库，无通用康复内容输出，符合 CPPC 技术规范；

系统操作流程符合临床、谈单、带教、管理四大核心业务场景，治疗师经 1 次培训后可 100% 独立完成全流程操作；

系统无严重 bug，一般 bug 修复率 100%，运行稳定无卡顿、无数据丢失、无操作异常。

10.2 性能验收标准

评估录入完成后，报告 / 方案生成响应时间≤5 分钟，页面加载响应时间≤2 秒，检索查询响应时间≤3 秒；

系统支持同时在线用户数≥50 人，同时并发操作数≥20 人，高并发下运行稳定，无卡顿、无数据丢失；

系统支持≥10 万份病例数据的存储、检索与分析，性能无衰减；

系统全年可用率≥99.9%，非计划停机故障修复时间≤2 小时；

系统支持电脑端、平板端适配，兼容 Chrome、Edge、Safari 等主流浏览器，适配率 100%。

10.3 业务指标验收标准

一期验收核心业务指标需全部达成，由爱可复通过系统数据看板进行数据统计与验证：

| 业务指标 | 一期验收目标值 |
| --- | --- |
| 评估报告 / 康复方案 CPPC 规范符合率 | 100% |
| 单份报告平均生成时长 | ≤5 分钟 |
| 客户离店前现场报告交付率 | ≥90% |
| 内容合规率 | 100% |
| 到店客户签约转化率 | 提升≥30% |

10.4 合规安全验收标准

系统全流程合规管控功能正常运行，违规内容拦截率 100%，无违规内容输出；

全流程操作留痕功能正常，所有操作记录可追溯、可查询，留痕率 100%；

分级权限管控功能正常，各角色无越权操作可能，权限校验通过率 100%；

数据加密存储、备份、灾备功能正常，数据无泄露、无丢失，数据安全检测通过率 100%；

系统符合《个人信息保护法》《医疗机构管理条例》等国内相关法规，符合等保三级技术要求，无合规隐患；

系统所有输出内容均标注「仅为临床参考，最终诊疗决策由具备执业资质的治疗师 / 医师确认」，标注率 100%。